## 发布概览
MES系统版本上线历史明细报表
统计周期: 2026-06-11 00:00:00 至 2026-06-18 23:59:59
指标 | 数值 | 说明
总发布次数 | 22 | 本周申请发布总数
成功发布次数 | 0 | 完成全量部署的版本数
发布成功率 | 0.0% | 成功发布/总发布
紧急回滚次数 | 10 | 监控触发的自动回滚
平均审批时长 | 0.01分钟 | 从创建到完成审批平均耗时

## 发布明细
申请ID | 版本号 | 风险等级 | 状态 | 申请人 | 部门 | 描述 | 创建时间 | 更新时间
REL_20260617144520_1781678720704 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-17 06:45:20 | 2026-06-17 06:45:20
REL_20260617144649_1781678809878 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-17 06:46:49 | 2026-06-17 06:46:49
REL_20260617144713_1781678833786 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-17 06:47:13 | 2026-06-17 06:47:13
REL_20260617144807_1781678887501 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-17 06:48:07 | 2026-06-17 06:48:07
REL_20260617144845_1781678925770 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-17 06:48:45 | 2026-06-17 06:48:45
REL_20260617145147_1781679107174 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-17 06:51:47 | 2026-06-17 06:51:47
REL_20260618142313_1781763793079 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECKING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 06:23:13 | 2026-06-18 06:23:13
REL_20260618142833_1781764113715 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | PRE_CHECK_FAILED | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 06:28:33 | 2026-06-18 14:28:35
REL_20260618143221_1781764341673 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | DEPLOYING | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 06:32:21 | 2026-06-18 14:32:25
TEST_REQ_1781764394 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | DEPLOYING | test_user | 研发部 | 测试版本 | 2026-06-18 06:33:14 | 2026-06-18 14:33:14
TEST_REQ_1781764517 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | DEPLOYING | test_user | 研发部 | 测试版本 | 2026-06-18 06:35:17 | 2026-06-18 14:35:17
TEST_REQ_1781764710 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | DEPLOYING | test_user | 研发部 | 测试版本 | 2026-06-18 06:38:30 | 2026-06-18 14:38:30
REL_20260618143854_1781764734124 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 06:38:54 | 2026-06-18 14:42:05
REL_20260618144216_1781764936149 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 06:42:16 | 2026-06-18 14:42:26
REL_20260618151639_1781766999157 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:16:39 | 2026-06-18 15:16:41
REL_20260618152201_1781767321466 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:22:01 | 2026-06-18 15:22:03
REL_20260618152541_1781767541551 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:25:41 | 2026-06-18 15:25:43
REL_20260618153213_1781767933222 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:32:13 | 2026-06-18 15:32:15
REL_20260618154106_1781768466905 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:41:06 | 2026-06-18 15:41:08
REL_20260618154327_1781768607749 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:43:27 | 2026-06-18 15:43:29
REL_20260618154459_1781768699538 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本 | 2026-06-18 07:44:59 | 2026-06-18 15:45:01
REL_20260618154518_1781768718933 | MES_V2.5.1 | L1_NORMAL | ROLLED_BACK | 张三 | 研发部 | 生产流程优化版本，提升OEE 5% | 2026-06-18 07:45:18 | 2026-06-18 15:45:28

## 回滚记录
回滚ID | 申请ID | 回滚原因 | 从版本 | 到版本 | 受影响产线 | 预估不良品 | 回滚时间
1 | REL_20260618143854_1781764734124 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 25 | 2026-06-18 14:42:05
2 | REL_20260618144216_1781764936149 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 7 | 2026-06-18 14:42:26
3 | REL_20260618151639_1781766999157 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 18 | 2026-06-18 15:16:41
4 | REL_20260618152201_1781767321466 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 18 | 2026-06-18 15:22:03
5 | REL_20260618152541_1781767541551 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 7 | 2026-06-18 15:25:43
6 | REL_20260618153213_1781767933222 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 18 | 2026-06-18 15:32:15
7 | REL_20260618154106_1781768466905 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 18 | 2026-06-18 15:41:08
8 | REL_20260618154327_1781768607749 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 7 | 2026-06-18 15:43:29
9 | REL_20260618154459_1781768699538 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 15 | 2026-06-18 15:45:01
10 | REL_20260618154518_1781768718933 | 监控指标超过阈值，触发自动回滚 | MES_V2.5.1 | MES_V2.5.1 | 冲压车间-01号线, 冲压车间-02号线, 冲压车间-03号线, 焊接车间-01号线, 焊接车间-02号线, 涂装车间-01号线, 涂装车间-02号线, 总装车间-01号线, 总装车间-02号线, 总装车间-03号线, 总装车间-04号线 | 15 | 2026-06-18 15:45:29